## Hoja1
RF1	Tiempo Implementado	Prioridad			REQUISITOS A REALIZAR PRIMERA SEMANA	Tiempo Implementado

crear base de datos	3 horas	ALTA			Subida de ficheros a GitHub	15 min
conectar base de datos con proyecto java	8 horas	ALTA			crear base de datos	3 horas
consultar series	1 hora	ALTA			conectar base de datos con proyecto java	8 horas
modificar series	1 hora	ALTA			consultar series	1 hora
eliminar series	1 hora	ALTA			modificar series	1 hora
uso de clases	1 horas	ALTA			eliminar series	1 hora
Validar datos antes de ser guardadas	1 hora	MEDIA			uso de clases	1 hora
permisos para crear automaticamente en base de datos	10 min	ALTA			permisos para crear automaticamente en base de datos	10 min
proyecto autonomo	1 hora	ALTA			Programacion orientada a objetos	4 horas
Documentacion	15 min	MEDIA			Interfaz grafica para ingreso de datos	6 horas
filtrar series por (titulo, genero o plataforma)	1 hora	MEDIA
Archivo README con instrucciones	20 min	MEDIA			TIEMPO TOTAL:	25 horas con 30 min
Pruebas unitarias	7 horas	MEDIA
Subida de ficheros a GitHub	15 min	ALTA

RNF1	Tiempo Implementado	Prioridad

Programacion orientada a objetos	4 horas	ALTA
Interfaz grafica para ingreso de datos	6 horas	ALTA
Organizacion de codigo	2 horas	MEDIA
Modelo-Vista-Controlador	5 horas	ALTA
Representacion de las entidades	2 horas	MEDIA
Uso de JDBC	4 horas	BAJA
codigo estructurado y comentado	45 min	BAJA
Entrega en carpeta comprimida	5 min	MEDIA
interfaz amigable	15 min	BAJA
cambios actualizados automaticamente	30 min	MEDIA

TIEMPO TOTAL (Sin pruebas):	46 HORAS CON 15 MINUTOS
TIEMPO TOTAL (Con pruebas):	51 HORAS CON 15 MINUTOS